tekst jednolity – wersja na dzień 8.01.2018 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do wzoru umowy

USŁUGI

Załącznik nr 5 do umowy nr ……………….

o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  dla Inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”

z wykonaniem Nadzoru i Monitoringu Przyrodniczego

Obowiązki Inżyniera

Dla potrzeb niniejszego zamówienia, od Wykonawcy będzie się wymagało, aby pełnił rolę Inżyniera dla potrzeb Kontraktu realizowanego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC - „Warunków Kontraktowych dla urządzeń oraz projektowania i budowy”, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils – FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria) (dalej zwanymi „Warunkami Kontraktowymi FIDIC”), zmienionych treścią warunków szczególnych oraz uzupełnionych o wszelki inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania zgodnie z przepisami polskiego prawa, w tym 
w szczególności: Decyzje, Dokumenty, Wymagania Zamawiającego. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, zakres zadań Inżyniera będzie zawierał prowadzenie niżej wymienionych działań.

- Wstępne  Zadania  Inżyniera,  działania  w  okresie  przed  rozpoczęciem  realizacji Kontraktu:

  - przeprowadzenie przez osobę lub osoby posiadające uprawnienia zawodowe radcy prawnego lub adwokata szkoleń, dla wskazanego przez Zamawiającego personelu, w liczbie nie większej niż 15 osób, z zakresu: procedur FIDIC 
(tzw. żółta książka), systemu zamówień publicznych oraz dofinansowania 
i rozliczania inwestycji ze środków unijnych, posiadających w tym zakresie niezbędną wiedzę i doświadczenie,

  - przygotowanie wspólnie z Zamawiającym stanowiska w zakresie ewentualnych odwołań i skarg do sądu w postępowaniu na wybór Wykonawcy Robót,

  - analiza stanu Kontraktu na potrzeby sporządzenia Raportu Wstępnego.

- Podstawowe zadania Inżyniera oraz działania podczas realizacji Kontraktu:

Weryfikacja i koordynacja prac projektowych:

- Inżynier jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów Wykonawcy sporządzanych przez Wykonawcę Robót, zgodnie z Umową, postanowieniami Klauzuli 5 Warunków Kontraktu, wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, 
a w szczególności do:

  - weryfikacji projektu budowlanego i projektu wykonawczego pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz wiedzą techniczną;

  - weryfikacji i nadzorowania prawidłowości zaprojektowania linii rozgraniczającej inwestycji, w kontekście zajętości terenu oraz prawidłowości podziałów nieruchomości;

  - weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwiązań projektowych 
z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego oraz konserwacji i eksploatacji Robót;

  - weryfikacji i nadzorowania wykonania projektu robót geologicznych wraz 
z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu oraz wykonania w zależności od potrzeb opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektu geotechnicznego;

  - weryfikacji i nadzorowania wykonania materiałów niezbędnych do wystąpień 
o uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. decyzję o pozwoleniu wodno - prawnym, uzgodnienia z gestorami sieci, decyzję o pozwoleniu na budowę;

  - weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania dokumentacji projektowej 
w toczących się postępowaniach o wydanie decyzji;

  - weryfikacji pozostałych Dokumentów Wykonawcy wymienionych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym w trakcie realizacji Kontraktu.

- Inżynier jest zobowiązany zweryfikować wszystkie wykonane przez Wykonawcę Robót 
w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

- Inżynier jest zobowiązany koordynować prace projektowe Wykonawcy Robót.

- Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Inżynier przedstawi w Raportach miesięcznych.

- Inżynier zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawcę Robót. Działania Inżyniera zostaną przedstawione 
i opisane w Raporcie miesięcznym.

- Inżynier powinien nadzorować prowadzenie nadzoru autorskiego, weryfikować 
i akceptować działania projektanta, o których mowa w art. 20 ustawy - Prawo budowlane.

- Dokumenty Wykonawcy Robót skierowane do realizacji Inżynier zobowiązany jest opatrzyć pieczęcią „Do realizacji" wraz z podpisem Kierownika Personelu Inżyniera – Inżyniera Rezydenta lub jego zastępcy.

Nadzorowanie:

Występowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z polskim Prawem budowlanym oraz aktami wykonawczymi, efektywne oraz aktywne nadzorowanie Inwestycji i administrowanie Kontraktem, obejmujące co najmniej następujące czynności:

    - współpracę z nadzorem autorskim, archeologicznym oraz podmiotami trzecimi, 
w tym: działającymi w ramach Umowy o dofinansowanie;

    - udział oraz działanie w imieniu Zamawiającego w protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy dla Wykonawcy Robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie, o ile podpisanie Umowy nastąpi przed datą przekazania Terenu Budowy;

    - reprezentowanie Zamawiającego na Terenie Budowy;

    - pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu;

    - sprawdzanie zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową 
i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną;

    - zapewnienie codziennego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami na listę obecności, dostępnej do wglądu w biurze Inżyniera;

    - nadzorowanie prac Wykonawcy Robót w zakresie sprawdzenia (odsłonięcia pod wodą) i wydobycia ferromagnetycznych materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, archeologicznych i innych stanowiących przeszkody nawigacyjne lub zagrażających bezpieczeństwu Robót;

    - sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych przez Wykonawcę Robót, w tym 
w szczególności i bez ograniczania do: maszyn, urządzeń, materiałów budowlanych, wyposażenia biura, a także innych elementów Inwestycji wymaganych zapisami Kontraktu, w sposób i na zasadach w nim opisanych;

    - sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów, itd. w celu uniknięcia użycia Materiałów wadliwych lub nie mających wymaganych certyfikatów;

    - zaakceptowanie przedłożonego przez Wykonawcę Robót (w formie pisemnej) systemu zapewnienia jakości, w tym: w zakresie wymaganych prób i badań 
w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

    - potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia Sprzętu na Terenie Budowy, jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych Robót i jako zgodny lub nie 
z Kontraktem; Inżynier nie dopuści do wycofania Sprzętu z Terenu Budowy, zgodnie 
z Kontraktem;

    - sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania Materiałów;

    - zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania oraz zatwierdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania Materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania;

    - sprawdzanie jakości oraz zgodności zatwierdzonych uprzednio materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw z Kontraktem, organizowanie dodatkowych testów jakości, jeśli będzie to konieczne, polegających na zleceniu dodatkowych testów jakości specjalistycznym instytutom, jeżeli jest to niezbędne;

    - sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie Robót ulegających zakryciu lub zanikających;

    - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;

    - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad;

    - organizowanie  i  prowadzenie  cotygodniowych  narad  technicznych  –  rad  budowy, z udziałem  Inżyniera  Rezydenta,  kierownika  budowy,  Przedstawiciela  Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego oraz innych wymaganych osób, wraz 
ze sporządzaniem notatek z tych narad;

    - wprowadzanie w trakcie realizacji Robót (w porozumieniu z Wykonawcą Robót – nadzorem autorskim) zaleceń Zamawiającego, podmiotów trzecich, w tym: działających w ramach Umowy o dofinansowanie;

    - bieżące zgłaszanie Wykonawcy Robót – nadzorowi autorskiemu zastrzeżeń 
i ewentualnych zmian, wprowadzonych przez Zamawiającego;

    - dokonywanie stosownych uzgodnień z Wykonawcą Robót – nadzorem autorskim oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego;

    - informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i innych zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych – ustawa Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze;

    - przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu Protokołów Konieczności oraz Protokołów Negocjacji i innych zgodnie Kontraktem, z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych wraz z wyliczeniami dotyczącymi tych robót, 
a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;

    - zatwierdzanie harmonogramu dostaw Urządzeń i Materiałów na Teren Budowy, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową i Kontraktem;

    - analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę Robót (w tym nadzór autorski/projektantów) na etapie realizacji Kontraktu wraz z ich pisemną opinią, przy czym zgodność lub jej brak odnosi się do zapisów Kontraktu;

    - wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności wraz z ustalaniem wartości wykonanych Robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie;

    - przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzających co najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych Robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa 
i zdrowia, jakość używanych Materiałów, itp., w sposób i na zasadach opisanych 
w Kontrakcie, wraz z zapewnieniem transportu wodnego dla Personelu Zamawiającego;

    - sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów, takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie kierownika budowy i kierowników robót Wykonawcy Robót, potwierdzone pisemną notatką, załączoną do Raportu Miesięcznego;

    - w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 5 dni od daty złożenia przez stronę Kontraktu wniosku do Inżyniera) w zakresie formalnym i merytorycznym, dotyczącej zmiany Personelu Wykonawcy Robót, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu;

    - wydawanie, zgodnie z Kontraktem oraz przepisami obowiązującego prawa, Wykonawcy Robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót, poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;

    - żądanie od Wykonawcy Robót, kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

    - zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia;

    - prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział 
w realizacji Inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy Robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy Robót, katastrof budowlanych itp.;

    - prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosownymi regulacjami dla Inwestycji;

    - sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji, po uprzednim skontrolowaniu rozliczeń pomiędzy Wykonawcą Robót, a jego podwykonawcami, a w przypadku ich braku, podjęcie czynności mających na celu wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót zaległych płatności lub innych czynności zgodnie z Kontraktem;

    - nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z Kontraktu przez Wykonawcę Robót;

    - przygotowywanie i przeprowadzanie, przy udziale Zamawiającego, odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego Inwestycji, w sposób i na zasadach zgodnych 
z zapisami Kontraktu;

    - nadzorowanie i egzekwowanie zaleceń komisji odbiorowej oraz usunięcia przez Wykonawcę Robót stwierdzonych usterek i wad odbiorowych;

    - opracowanie  opinii  dotyczącej  wad  Inwestycji,  uznanych  za  nie  nadające  się 
do usunięcia oraz wnioskowanie o ewentualne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy Robót z określeniem utraty wartości Robót i kwot obniżonego wynagrodzenia za te Roboty;

    - sprawdzanie  ubezpieczeń,  zabezpieczeń,  gwarancji,  praw  własności  itd.,  
za  które Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, zgodnie z zapisami Kontraktu, polegające na opiniowaniu ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji i praw własności, 
w formie pisemnej;

    - zatwierdzanie proponowanych metod wykonania Robót, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę Robót;

    - pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej oraz wszelkiej dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania Robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie;

    - dokonanie  szacowania  wartości  lub/i  weryfikacja  już   oszacowanej  wartości  robót dodatkowych i/lub zamiennych, przedłożenie w/w dokumentów Zamawiającemu, 
w terminie zgodnym z Kontraktem;

    - uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości Robót, w szczególności w zakresie i terminach wymaganych Kontraktem;

    - sprawdzenie poprawności opracowania Dokumentów Wykonawcy (w tym 
w szczególności dokumentacji powykonawczej) oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi Robotami, w sposób i na warunkach określonych w Kontrakcie oraz przedstawienie rekomendacji dla Zamawiającego co do przyjęcia Dokumentów Wykonawcy (w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej);

    - pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy Robót wraz z pisemną analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiającego; Inżynier przekaże Zamawiającemu ww. opinię w terminie nie dłuższym niż 10 dni, liczonych od dnia wystąpienia Wykonawcy Robót;

    - wydawanie Wykonawcy Robót poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części Robót, w przypadkach i na zasadach określonych w Kontrakcie - zawsze poprzedzane uzyskaniem zgody Zamawiającego;

    - w przypadku rozwiązania Kontraktu i jego kontynuacji przez nowego wykonawcę robót, Inżynier jest zobowiązany nadzorować nowy kontrakt będący kontynuacją Kontraktu rozwiązanego;

    - rozliczenie Kontraktu w przypadku jego rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny, 
w terminach i na zasadach określonych w Kontrakcie;

    - przygotowanie w przypadku rozwiązania Kontraktu z jakiejkolwiek przyczyny inwentaryzacji wykonanych Robót;

    - w przypadku rozwiązania Kontraktu z jakiejkolwiek przyczyny, wykonywanie  wszelkich  czynności  związanych z tym rozwiązaniem, w tym: co najmniej nadzór nad przejęciem Terenu Budowy, nad robotami zabezpieczającymi, itp., zgodnie z zapisami Kontraktu;

    - zweryfikowanie  i  pisemne  zatwierdzenie  przez  branżowych  inspektorów  nadzoru 
i Inżyniera Rezydenta procentowego zaawansowania Robót dla poszczególnych pozycji wykazu robót, obmiarów Robót wykonanych przez Wykonawcę Robót i to zgodnie z Kontraktem;

    - podjęcie  niezbędnych  działań,  celem  ochrony  Zamawiającego  przed  podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców, w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 647¹ Kodeksu cywilnego;

    - sprawdzanie i zatwierdzanie wniosków o Przejściowe Świadectwa Płatności w sposób przewidziany Kontraktem;

    - opiniowanie   (w   aspekcie   prawnym,   formalnym   i   merytorycznym)   przyczyn niedotrzymania Czasu na Ukończenie z winy Wykonawcy Robót lub innych zdarzeń zawinionych przez Wykonawcę Robót, stanowiących dla Zamawiającego podstawę do naliczenia kar umownych i/lub do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego) odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych. Opinia w zakresie opisanym powyżej zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7. dni od daty zaistnienia ww. okoliczności i uwzględni wszelkie uwarunkowania wynikające z Kontraktu i Umowy;

    - nadzór nad wykonaniem Robót w dniach i godzinach ustalonych w Kontrakcie;

    - wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę Robót wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej 
i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu. Inżynier zaakceptuje wyniki wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z Kontraktem;

    - powiadamianie Wykonawcy Robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych Robót oraz określenie zakresu Robót niezbędnych do wykonania, celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonania odbioru usunięcia wad wraz pisemnym potwierdzeniem usunięcia tych wad. W przypadku, jeśli Wykonawca Robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym, przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie z Kontraktem) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych, z wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy Robót zostanie odpowiednio obniżone z tego tytułu, zgodnie z zapisami Kontraktu;

    - przeprowadzenie z Wykonawcą Robót odbiorów częściowych (jeśli są przewidziane) 
i końcowego odbioru, w sposób i na zasadach określonych w Kontrakcie;

    - sporządzenie Świadectwa Przejęcia i innych dokumentów odbiorowych, w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie, z uwzględnieniem wyodrębnienia Wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych;

    - egzekwowanie od Wykonawcy Robót przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń, na warunkach i w sposób określony 
w Kontrakcie;

    - kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z Inwestycją 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa;

    - wykonywanie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy, poszczególnych elementów Robót, czynności odbiorowych (również w formie tzw. zdjęć lotniczych) 
z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego i ich archiwizowanie w formie cyfrowej;

    - kontrola pomiarów geodezyjnych i zapewnienie odpowiedniej ilości wykwalifikowanych osób i sprzętu, w celu należytego wykonania tego obowiązku;

    - kontrola prac podwodnych w każdym etapie realizacji Inwestycji;

    - kontrola realizacji robót czerpalnych oraz poszczególnych faz wykonania podwodnej części Inwestycji, w standardzie pomiarów zgodnym z: układem współrzędnych prostokątnych płaskich WGS 84, UTM-metryczny, poziom odniesienia zgodny ze stosowanym przez Zamawiającego; dokładność pomiarów – zgodnie z obowiązującymi normami IHO dla pomiarów specjalnych; zbiory tekstowe ASCII z zawartością X, Y, Z;

    - sprawdzenie  dokumentacji  projektowej pod względem wymagań administracyjnych, technicznych i organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a także spełnienia przepisów sztuki budowlanej i zastosowania norm technicznych;

    - egzekwowanie od Wykonawcy Robót stosowania przepisów o ochronie środowiska;

    - wsparcie i doprowadzenie do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie Inwestycji przez Wykonawcę Robót, na rzecz i w imieniu Zamawiającego;

    - bieżącego – minimum raz w miesiącu – przygotowania dokumentacji fotograficznej budowy (w tym tzw. zdjęć lotniczych) oraz danych do celów informacyjnych.

Zarządzanie i Koordynowanie:

Zarządzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu pod względem finansowym 
i organizacyjnym, w tym, co najmniej:

- koordynowanie prac inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pozostałych osób Personelu Inżyniera;

- stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej (w czasie trwania Umowy) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Inwestycji; Inżynier poda informację na ten temat w Raporcie Wstępnym;

- przyjęcie od Wykonawcy Robót Programu i dokumentów stanowiących podstawę 
do rozliczeń opisanych w Kontrakcie. Każdy Program musi uwzględniać m.in. ścieżki krytyczne, rezerwę czasową na okresy niesprzyjające prowadzeniu robót, rozruchy urządzeń, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, stan zatrudnienia, ilość i rodzaj Sprzętu oraz – jeśli ustalono w Kontrakcie: plan odbiorów częściowych i końcowych;

- organizowanie pracy Personelu Inżyniera w taki sposób, aby Roboty były nadzorowane i wykonywane zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz w terminach w nim określonych;

- zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z Kluczowym Personelem Inżyniera, 
na każdym etapie Robót;

- bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach;

- w razie konieczności, wyjazdy w celu konsultacji z podmiotami trzecimi, w tym: działającymi w ramach Umowy o dofinansowanie; koszty takich wyjazdów będą pokrywane przez Inżyniera w ramach wynagrodzenia umownego;

- zarządzanie i administrowanie Kontraktem w szczególności pod względem formalnym 
i finansowym w sposób zgodny z: zapisami Kontraktu, obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności z ustawami: Kodeks cywilny, Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi, Umową 
o dofinansowanie oraz Wytycznymi dla Wnioskodawców ubiegających się 
o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ, zawartymi przez Zamawiającego umowami i porozumieniami;

- rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i zasady obowiązujące Zamawiającego, w tym: Umowę o dofinansowanie, Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ;

- monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Kontraktu na poziomie wymaganym dla Inwestycji;

- współpraca ze wskazanymi przez Zamawiającego pracownikami Zamawiającego 
i innymi osobami w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie Kontraktu 
w założonym terminie i zgodnie z zaplanowanym budżetem,

- zapewnienie wykonywania przez Wykonawcę Robót obowiązków wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa oraz z wymogów Decyzji i Dokumentów;

- sprawdzenie terminowości i zgodności – w sposób i na zasadach określonych 
w Kontrakcie: ubezpieczenia Robót, Sprzętu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia od wypadków, gwarancji – potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, w razie konieczności równie zalecenia naprawcze, 
w przypadku opinii negatywnej o przedłożonym ubezpieczeniu i/lub gwarancji;

- sprawdzenie poprawności formalnej i merytorycznej, terminowości i zgodności 
z Kontraktem wniesionego lub przedłożonego przez Wykonawcę Robót, zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu i natychmiastowe pisemne powiadomienie Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz ze sformułowaniem zaleceń w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub przedłożonym zabezpieczeniu (w tym dokumencie zabezpieczenia);

- przygotowanie dla Zamawiającego, w terminie 7 dni, pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i dokumentów stanowiących podstawę roszczenia 
do Wykonawcy Robót z zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeśli zajdzie taka potrzeba również przygotowanie dokumentów i opracowań niezbędnych 
do występowania przed sądem powszechnym;

- przyjmowanie i rozstrzyganie roszczeń czy sporów, w zakresie i w sposób opisany 
w Kontrakcie;

- opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Kontraktu, pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa i z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu;

- przechowywanie - w biurze Inżyniera - otrzymanej od Zamawiającego kopii Kontraktu; Inżynier otrzyma także od Zamawiającego kopię każdego aneksu do Kontraktu;

- prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym językiem porozumiewania się i korespondencji jest wyłącznie język polski;

- prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych i informacji dla ewentualnych kontroli w zakresie Inwestycji oraz dla podmiotów działających w ramach Umowy o dofinansowanie. Inżynier będzie, na polecenie Zamawiającego, 
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przygotowywał, udostępniał 
i kompletował wszelkie dokumenty niezbędne w tym zakresie i udzielał wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień instytucjom kontrolującym oraz podmiotom działających w ramach Umowy o dofinansowanie;

- przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Inwestycji, dla Zamawiającego i podmiotów trzecich, w tym: działających w ramach Umowy o dofinansowanie;

- sporządzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Inwestycji i osiągnięcia zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników;

- sporządzenie końcowego rozliczenia Inwestycji i przedstawienie go Zamawiającemu 
w terminie wymaganym w Kontrakcie.

- Podstawowe zadania Inżyniera oraz działania po wystawieniu Świadectwa Przejęcia do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji:

  - podejmowanie czynności zgodnie z Kontraktem;

  - doprowadzenie we współdziałaniu z Zamawiającym i Wykonawcą Robót do uzyskania przez Wykonawcę Robót Pozwolenia na Użytkowanie, w tym podjęcie wszelkich czynności poprzedzających;

  - finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

  - dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi;

  - wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

  - przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT i książek obiektów;

  - zarekomendowanie zwrotu zobowiązań (zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu);

  - przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego wzorów dokumentów do stosowania przez Zamawiającego w Okresie Zgłaszania Wad i w celu wydania Końcowego Świadectwa Płatności (m.in. protokołów z przeglądów gwarancyjnych, Świadectwa Wykonania, Końcowego Świadectwa Płatności itp.).

- Inżynier pozbawiony jest uprawnień do:

  - wnoszenia zmian do Kontraktu;

  - zwolnienia Wykonawcy Robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu;

  - wyrażania zgody na ograniczenie zakresu Robót lub przekazania Robót innemu podmiotowi niż Wykonawca Robót;

  - zawierania umów w imieniu Zamawiającego.

- Przed podjęciem następujących decyzji w ramach Warunków Kontraktu, konieczne jest uzyskanie przez Inżyniera zgody Zamawiającego:

| 1. | kl. | 1.9 | – Błędy w Wymaganiach Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | kl. | 2.1 | – Prawo dostępu do Terenu Budowy, |
| 3. | kl. | 3.2 | – Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera, |
| 4. | kl. | 3.5 | – | Ustalenia, |
| 5. | kl. | 4.3 | – | Przedstawiciel Wykonawcy, |
| 6. | kl. | 4.12 | – | Nieprzewidywalne warunki fizyczne, |
| 7. | kl. | 7.4. | – | Próby, |
| 8. | kl. | 8.4 | – Przedłużenie Czasu na Wykonanie, |
| 9. | kl. | 8.8 | – | Zawieszenie Robót, |
| 10. | kl. | 8.9 | – | Następstwa zawieszenia, |
| 11. | kl. | 8.11 | – | Przedłużone zawieszenie, |
| 12. | kl. | 10.1 | – | Przejęcie Robót i Odcinków, |
| 13. | kl. | 10.3 | – | Zakłócenie Prób Końcowych, |
| 14. | kl. | 12.2 | – | Próby opóźnione, |
| 15. | kl. | 12.4 | – | Negatywny wynik prób eksploatacyjnych, |
| 16. | kl. | 13.1 | – | Prawo do zmian, |
| 17. | kl. | 13.3 | – | Procedura wprowadzenia Zmian, |
| 18. | kl. | 13.6 | – | Prace dniówkowe, |
| 19. | kl. | 13.7 | – Korekty uwzględniające zmiany prawne, |
| 20. | kl. | 17.4 | – | Następstwa ryzyka Zamawiającego, |
| 21. | kl. | 19.4 | – | Następstwa Siły Wyższej, |
| 22. | kl. | 20.1 | – | Roszczenia Wykonawcy. |

- Monitoring Przyrodniczy (monitoring środowiska wraz z nadzorem przyrodniczym)

- Prowadzenie przed rozpoczęciem oraz w trakcie realizacji Inwestycji, Monitoringu Przyrodniczego zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 
14 czerwca 2017 r. (znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35) dla przedsięwzięcia 
pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”, Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 października 2017 r. (znak: WONS-OŚ.4211.17.2017.AT.45) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2017 r. (znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35) dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”, Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 listopada 2017 r. (znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.KK.49) w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2017 r. (znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35) dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” oraz wytycznymi Zamawiającego, w tym w szczególności:

- sporządzenie Programu Monitoringu, zgodnie z wytycznymi określonymi 
w decyzji i postanowieniu, w treści którego wskazana zostanie metodologia, zakres, sposób i terminy wykonywania badań, zasady sprawozdawczości monitoringu przyrodniczego środowiska na terenie Inwestycji oraz terenie, 
na który Inwestycja może oddziaływać, a także przedłożenie Programu Monitoringu do zaakceptowania przez Zamawiającego – w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy oraz uzyskanie, w terminie 60 dni od zawarcia Umowy, akceptacji Programu Monitoringu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie,

- dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego – na mocy odrębnego pełnomocnictwa – uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu Monitoringu,

- prowadzenie monitoringu przyrodniczego Inwestycji oraz obszaru, na który może oddziaływać Inwestycja, a także sprawozdawczości z monitoringu przyrodniczego, w sposób i w terminach wynikających z Programu Monitoringu zaakceptowanego przez Zamawiającego i uzgodnionego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie,

- prowadzenie  bieżących  kontroli  stanu  środowiska,  w  tym  w  szczególności: kontrolowanie jakości i ilości odpadów, skuteczności pracy urządzeń podczyszczających ścieki opadowe, prawidłowości w zakresie stanu utrzymania sprzętu budowlanego i pojazdów transportowych,

- sporządzanie sprawozdań – okresowych raportów z przeprowadzonego monitoringu przyrodniczego oraz przedkładanie ich Zamawiającemu – zgodnie 
z zasadami sprawozdawczości, określonymi w Załączniku nr 6 do umowy,

- stosowanie się do wszelkich wskazań, decyzji i postanowień, wydanych przez organy administracji publicznej, w zakresie dotyczącym realizacji monitoringu przyrodniczego, w tym w szczególności do wskazań i zaleceń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie,

- występowanie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw koniecznych 
do realizacji obowiązków będących przedmiotem niniejszej umowy oraz reprezentowanie Zamawiającego – na mocy odrębnych pełnomocnictw – 
w zakresie dotyczącym realizacji zadań monitoringu przyrodniczego przed organami administracji publicznej, w szczególności przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie,

- uzgadnianie z Zamawiającym zakresu działań podejmowanych w ramach realizacji niniejszej umowy,

- uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na żądanie i w terminach wskazanych przez Zamawiającego,

- udzielanie wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez Zamawiającego.

- Sprawowanie  nadzoru  przyrodniczego  nad  Inwestycją zgodnie z zasadami określonymi w decyzji i postanowieniu o których mowa w pkt 1) powyżej oraz wytycznymi Zamawiającego, w tym w szczególności:

- podejmowanie wszelkich działań ochronnych w zakresie ochrony przyrody 
i ochrony środowiska – dla zapewnienia prawidłowej realizacji Inwestycji, zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami decyzji i postanowienia,

- przeprowadzanie szkoleń dla pracowników nadzorujących realizację Inwestycji,

- dokonywanie kontroli Terenu Budowy oraz obszaru, na który – zgodnie 
z zapisami decyzji i postanowienia – oddziaływać może Inwestycja – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

- przedstawianie Wykonawcy Robót oraz  Zamawiającemu,  na  bieżąco,  wskazań ochronnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska, w tym 
w szczególności, określenie sposobu i terminu wycinki drzew, krzewów oraz trzciny, w przypadkach, o których mowa w treści decyzji i postanowienia,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz o dokonanych wskazaniach ochronnych w tym zakresie i o podjętych działaniach ochronnych,

- sporządzenie sprawozdań – okresowych raportów z wszelkich działań ochronnych prowadzonych w ramach nadzoru przyrodniczego oraz przedkładanie ich Zamawiającemu – zgodnie z zasadami sprawozdawczości, określonymi w Załączniku nr 6 do umowy,

- stosowanie się do wszelkich wskazań, decyzji i postanowień, wydanych przez organy administracji publicznej, w zakresie dotyczącym realizacji nadzoru przyrodniczego, w tym w szczególności do wskazań i zaleceń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie,

- występowanie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw koniecznych 
do realizacji obowiązków będących przedmiotem niniejszej umowy oraz reprezentowanie Zamawiającego – na mocy odrębnych pełnomocnictw – 
w zakresie dotyczącym realizacji zadań nadzoru przyrodniczego przed organami administracji publicznej, w szczególności przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie,

- uzgadnianie z Zamawiającym zakresu działań podejmowanych w ramach realizacji niniejszej umowy,

- uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na żądanie i w terminach wskazanych przez Zamawiającego,

- udzielanie wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez Zamawiającego.